## Sprint 2 burndown chart
Sprint Tasks (Sprint Backlog) | Week 1 Mar. 21-Apr. 1 | Week 2 Apr. 4-8 | Week 3 Apr. 11-15 | Week 4 Apr. 18-24 | Week 5 Apr. 25-29 | Week 6 May. 4-8 | Week 7 May. 11-15
Requirment | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sfqbutton | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Scraper sfq course info | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Scraper sfq instructor info | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
console | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Unit Test | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0
Total hours | 16 | 12 | 12 | 9 | 5 | 0 | 0